Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

 «Хабаровский краевой институт развития образования»

**КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА**

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

**ТЕМА**: Организационно-методическая система формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в образовательной организации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **СОГЛАСОВАНО****Куратор:****«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022** |

**Хабаровск** - **2022**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Целевой компонент**   **Цель**: развитие единого информационного пространства для учителей Ульчского муниципального района с целью разработки методических приемов формирования функциональной грамотности школьников.**Задачи:** 1. Обеспечение методической поддержки внедрения в педагогическую практику образовательных ресурсов и инструментов по формированию и оцениванию уровня сформированности функциональной грамотности школьников.
2. Обмен опытом в области применения образовательных технологий по формированию функциональной грамотности школьников.
3. Создание условий профессионального роста педагогов Ульчского муниципального района.
4. Создание механизмов взаимодействия всех участников педагогического сообщества учителей Ульчского муниципального района, обеспечивающих их информационную поддержку.
5. Создание методических рекомендаций по применению базы данных РЭШ на уроках и во внеурочной деятельности школьников.
 |
| **Организационно-деятельностный компонент** |
| **Этапы (дата)** | **Основные направления деятельности** | **Основные мероприятия** | **Срок реализации** |
| 1.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, социальное партнёрство | 1. Формирование нормативно-правового обеспечения проекта.
2. Формирование рабочей группы: создание рабочей группы учителей, определяющих направления работы, и организаторов дистанционных мероприятий с дальнейшей деятельностной ролью в проекте.
3. Проектирование среды: разработка сайта методического объединения педагогов, включающего электронные методические копилки, новостные ленты и другие элементы сайта для организации сетевого дистанционного взаимодействия всех участников проекта.
4. Информирование о запуске проекта: информирование учителей и других участников через проведение семинаров, совещаний, рассылок и рекламы о реализации проекта. Использование соцсетей для информирования.
 | Июль 2022 г. |
| 1. Разработка плана работы инновационной площадки
 | Июль 2022 г. |
| **2.2.**  | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс  | 1. Формирование методической базы и организация сетевых мастер-классов, вебинаров, консультаций, практикумов, семинаров для участников проекта.
2. Формирование сетевой творческой группы учителей для разработки новых методических материалов по реализации темы инновационного комплекса.
3. Проектирование, создание и апробация сетевых активностей педагогов Ульчского муниципального района.
4. Внедрение и отработка идей проекта с педагогами Ульчского муниципального района.
 |  |
| **2.3.** | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | 1. Презентация сайта методического объединения педагогов Ульчского муниципального района.
2. Организация дистанционных мастер-классов, консультаций, практикумов, семинаров для участников методического объединения педагогов Ульчского муниципального района по вопросам формирования функциональной грамотности школьников.
3. Сопровождение функционирования сайта методического объединения педагогов.
4. Вовлечение в проект педагогов Ульчского района.
5. Разработка методических рекомендаций по применению базы данных РЭШ на уроках и во внеурочной деятельности школьников
 |  |
| **2.4.** | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности | Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. |  |
| Отчеты  | Октябрь 2023 |
| Участие в заседании совета по управлению инновациями |  Октябрь 2022 Май 2023  |
| **Информационно-методическое распространение опыта** Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |
| **2.1.** | Создание информационного ресурса | <https://de-kastri.khbschool.ru/?section_id=89>  | Июль 2022 г. |
| **2.2.** | Освещение деятельности в социальных сетях | <https://t.me/dekastrikhbschool>  | Постоянно |
| **2.3.** | Организация методических мероприятий разного уровня | 1. Школьный педагогический совет
2. Заседания районного методического объединения
3. Районный методический семинар «Повышение качества образования через создание условий по формированию функциональной грамотности школьников
 | Август 2022, декабрь 2022, апрель 2023, август 20231 раз в 2 месяцаОктябрь 2022 |
| **2.4.** | Участие в методических, научно-практических мероприятиях |  |  |
| **Разработка продуктов инновационной деятельности** |
| **3.1.** | Положение, регламентирующее деятельность методического объединения учителей Ульчского муниципального района | Создано положение, регламентирующее деятельность методического объединения педагогического сообщества Ульчского муниципального района | Август 2022 |
| **3.2.** | Сайт педагогического сообщества учителей Ульчского муниципального района  | Создан и функционирует сайт педагогического сообщества учителей Ульчского муниципального района по вопросам методической поддержки формирования функциональной грамотности школьников, в том числе с использованием базы данных РЭШ | Август 2022 |
| **3.3** | Рекомендации по организации форм работы с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности, в том числе с использованием базы данных РЭШ, включающие, в том числе материалы, статьи, методические разработки, конспекты уроков и другая методическая литература | Созданы методические рекомендации по организации форм работы с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности, в том числе с использованием базы данных РЭШ, включающие, в том числе материалы, статьи, методические разработки, конспекты уроков и другая методическая литература |  |
| Повышение квалификации  |
| **4.1.** | Курсы ПК | Учет количества педагогов Ульчского муниципального района, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | Постоянно |
|  |  |  |  |