Приложение 1

Дорожная карта реализации программы наставничества МБОУ СОШ п. Де-Кастри

2021-2025

| № | Название этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Запуск программы наставничества. Подготовка |  | Изучение материалов по проблемы наставничества. | 1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. 2.Ознакомление с шаблонами документов | Март 2021 | Координатор |
|  |  | Подготовка нормативной базы | 1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ п. Де-Кастри. 2.Разработка и утверждение Положения. 3.Разработка и утверждение Целевой модели наставничества 4.Разработка и утверждение «дорожной карты». 5.Назначение координатора и кураторов. | Март 2021 | Координатор |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | Проведение совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. Проведение мониторинга по выявлению проблем и оформление запросов на наставничество Формирования банка программ(проектов). | Март 2021 | Координатор, куратор. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. Проведение родительских собраний. Проведение классных часов. Информирование на сайте школы. | Март 2021 | Координатор, куратор, кл. руководитель |
| 2. Формирование базы наставляемых |  | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. | Март-апрель 2021 | Куратор |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов и обучающихся. | Март-апрель 2021 |  |
| 3. Формирование базы наставников |  | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных. | Март-апрель 2021 | Куратор |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов и обучающихся. | Март-апрель 2021 |  |
| 4. Отбор и обучение наставников |  | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. |  | Координатор куратор |
|  |  | Обучение | Подготовить методический материал для обучения наставников и их сопровождения. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. Организовать и провести обучение. | апрель |  |
| 5. Формирование наставнических пар / групп |  | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация встречи. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Апрель 2021 далее в течении учебного года. | Куратор Наставник Наставляемый |
|  |  | Закрепление наставнических пар /групп | Издание приказа «Обутверждении наставнических пар/групп». Составление планов индивидуальной работы. | Апрель2021 В течении года | Координатор, куратор Наставник |
| 6. Организация и осуществление работы наставнических пар /групп |  | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течении года | Куратор Наставник |
|  |  | Проведение контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь март | Куратор Наставник |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Ежегодно Апрель-май | Куратор Наставник |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Ежегодно май | Координатор. |