Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

ТЕМА: Организационно-методическая система формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в образовательной организации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | СОГЛАСОВАНО Куратор: «____»__________2022 |
| --- | --- |

Хабаровск - 2022

|  | Целевой компонент Цель: развитие единого информационного пространства для учителей Ульчского муниципального района с целью разработки методических приемов формирования функциональной грамотности школьников. Задачи: - Обеспечение методической поддержки внедрения в педагогическую практику образовательных ресурсов и инструментов по формированию и оцениванию уровня сформированности функциональной грамотности школьников. - Обмен опытом в области применения образовательных технологий по формированию функциональной грамотности школьников. - Создание условий профессионального роста педагогов Ульчского муниципального района. - Создание механизмов взаимодействия всех участников педагогического сообщества учителей Ульчского муниципального района, обеспечивающих их информационную поддержку. - Создание методических рекомендаций по применению базы данных РЭШ на уроках и во внеурочной деятельности школьников. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-деятельностный компонент |  |  |  |  |
| Этапы (дата) | Основные направления деятельности | Основные мероприятия | Срок реализации |
| 1.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, социальное партнёрство | - Формирование нормативно-правового обеспечения проекта. - Формирование рабочей группы: создание рабочей группы учителей, определяющих направления работы, и организаторов дистанционных мероприятий с дальнейшей деятельностной ролью в проекте. - Проектирование среды: разработка сайта методического объединения педагогов, включающего электронные методические копилки, новостные ленты и другие элементы сайта для организации сетевого дистанционного взаимодействия всех участников проекта. - Информирование о запуске проекта: информирование учителей и других участников через проведение семинаров, совещаний, рассылок и рекламы о реализации проекта. Использование соцсетей для информирования. | Июль 2022 г. |
|  |  | - Разработка плана работы инновационной площадки | Июль 2022 г. |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс | - Формирование методической базы и организация сетевых мастер-классов, вебинаров, консультаций, практикумов, семинаров для участников проекта. - Формирование сетевой творческой группы учителей для разработки новых методических материалов по реализации темы инновационного комплекса. - Проектирование, создание и апробация сетевых активностей педагогов Ульчского муниципального района. - Внедрение и отработка идей проекта с педагогами Ульчского муниципального района. |  |
| 2.3. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | - Презентация сайта методического объединения педагогов Ульчского муниципального района. - Организация дистанционных мастер-классов, консультаций, практикумов, семинаров для участников методического объединения педагогов Ульчского муниципального района по вопросам формирования функциональной грамотности школьников. - Сопровождение функционирования сайта методического объединения педагогов. - Вовлечение в проект педагогов Ульчского района. - Разработка методических рекомендаций по применению базы данных РЭШ на уроках и во внеурочной деятельности школьников |  |
| 2.4. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности | Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. |  |
|  |  | Отчеты | Октябрь 2023 |
|  |  | Участие в заседании совета по управлению инновациями | Октябрь 2022 Май 2023 |
| Информационно-методическое распространение опыта Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание информационного ресурса | https://de-kastri.khbschool.ru/?section_id=89 | Июль 2022 г. |
| 2.2. | Освещение деятельности в социальных сетях | https://t.me/dekastrikhbschool | Постоянно |
| 2.3. | Организация методических мероприятий разного уровня | - Школьный педагогический совет - Заседания районного методического объединения - Районный методический семинар «Повышение качества образования через создание условий по формированию функциональной грамотности школьников | Август 2022, декабрь 2022, апрель 2023, август 2023 1 раз в 2 месяца Октябрь 2022 |
| 2.4. | Участие в методических, научно-практических мероприятиях |  |  |
| Разработка продуктов инновационной деятельности |  |  |  |  |
| 3.1. | Положение, регламентирующее деятельность методического объединения учителей Ульчского муниципального района | Создано положение, регламентирующее деятельность методического объединения педагогического сообщества Ульчского муниципального района | Август 2022 |
| 3.2. | Сайт педагогического сообщества учителей Ульчского муниципального района | Создан и функционирует сайт педагогического сообщества учителей Ульчского муниципального района по вопросам методической поддержки формирования функциональной грамотности школьников, в том числе с использованием базы данных РЭШ | Август 2022 |
| 3.3 | Рекомендации по организации форм работы с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности, в том числе с использованием базы данных РЭШ, включающие, в том числе материалы, статьи, методические разработки, конспекты уроков и другая методическая литература | Созданы методические рекомендации по организации форм работы с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности, в том числе с использованием базы данных РЭШ, включающие, в том числе материалы, статьи, методические разработки, конспекты уроков и другая методическая литература |  |
| Повышение квалификации |  |  |  |  |
| 4.1. | Курсы ПК | Учет количества педагогов Ульчского муниципального района, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | Постоянно |